Российская Федерация

Ростовская область

Сальский район

Администрация Манычского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 15.10.2024 № 86

п. Степной Курган

О внесении изменений в постановление Администрации Манычского сельского поселения от 08.11.2018 № 53 «Об утверждении муниципальной программы Манычского сельского поселения «Доступная среда»»

В соответствии с постановлением Администрации Манычского сельского поселения от 30.09.2024 № 69 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Манычского сельского поселения», постановлением Администрации Манычского сельского поселения от 14.10.2024 № 76 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Манычского сельского поселения» Администрация Манычского сельского поселения

**п о с т а н о в л я е т:**

1. Внести в постановление Администрации Манычского сельского поселения от 08.11.2018 № 53 «Об утверждении муниципальной программы Манычского сельского поселения «Доступная среда» изменения, изложив приложение к нему в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2025 года, и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с формирования муниципальных программ Манычского сельского поселения для составления проекта бюджета Манычского сельского поселения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Манычского сельского поселения Г.П. Бавина

Постановление вносит

Метелкина И.А.

Приложение

к постановлению

Администрации

Манычского сельского поселения

от 15.10.2024 № 86

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Манычского сельского поселения «Доступная среда»

I. Стратегические приоритеты муниципальной программы

Манычского сельского поселения «Доступная среда»

1. Оценка текущего состояния сферы реализации муниципальной программы Манычского сельского поселения «Доступная среда»

Муниципальная программа Манычского сельского поселения «Доступная среда» (далее - муниципальная программа) определяет цели и основные приоритеты в сфере социальной защиты инвалидов в Манычском сельском поселении.

В Манычском сельском поселении муниципальная программа действует с 2014 года и нацелена на формирование условий для беспрепятственного доступа к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, а также совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации с целью интеграции инвалидов в общество.

За время действия муниципальной программы на 1 муниципальном объекте осуществлено дооборудование техническими средствами адаптации. На всех муниципальных объектах обеспечена информационная доступность.

Совместно с общественными организациями инвалидов ежегодно проводится социологический опрос о доступности приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры для инвалидов и мониторинг оценки отношения населения к проблемам инвалидов.

За 2023 год из 20 опрошенных инвалидов: 20 человек (100,0 процентов) дали положительную оценку доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения; 17 человек (84,0 процента) дали положительную оценку отношению населения к проблемам инвалидов.

Кроме того, ежеквартально осуществляются мониторинги:

исполнения мероприятий муниципальной программы по формированию доступной среды в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

выполнения работ по адаптации для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры путем ремонта и дооборудования техническими средствами адаптации.

С учетом текущего состояния доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальной программой определены следующие цели: создание на территории Манычского сельского поселения безбарьерной среды посредством повышения доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов, формирование комплексных реабилитационных и абилитационных услуг инвалидам и детям-инвалидам, повышение качества жизни инвалидов и создание информационной доступности.

2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики Манычского сельского поселения в сфере реализации муниципальной программы

Основными приоритетами являются:

повышение уровня социальной интеграции инвалидов и реализация мероприятий по обеспечению доступности объектов социальной инфраструктуры;

реализация социальной политики в отношении инвалидов с участием самих граждан с ограниченными возможностями;

обеспечение сопровождения инвалида в обществе;

повышение эффективности деятельности системы социальной защиты в указанной сфере;

обеспечение инвалидов возможностью активно включиться в культурную и спортивную жизнь исходя из их потребностей и возможностей;

формирование единой системы комплексного сопровождения инвалидов в социальных службах в рамках социального партнерства;

реализация информационной политики, направленной на получение гражданами с ограниченными возможностями информации по вопросам, связанным с защитой их прав;

взаимодействие с организациями инвалидов по вопросам, связанным с защитой прав граждан с ограниченными возможностями;

организация оценки эффективности мероприятий по социальной поддержке инвалидов.

Кроме того, реализация мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальной программы оказывает, в том числе, влияние на достижение показателей: «Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры Манычского сельского поселения» (процентов) (90,0 процентов - 2025 год, 100 процентов - 2030 год); «Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов Манычского сельского поселения» (процентов) (84,0 процентов - 2025 год, 100,0 процентов - 2030 год).

3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственной программы Ростовской области

Взаимосвязь с государственной программой Ростовской области «Доступная среда», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 15.10.2018 № 639 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Доступная среда» обеспечивается путем формирования муниципальной программы с учетом параметров государственной программы Ростовской области (в том числе в части показателей, декомпозируемых на уровень субъекта Ростовской области).

4. Задачи государственного управления, способы их эффективного решения в сфере реализации муниципальной программы

Основными задачами является формирование к 2030 году условий для беспрепятственного доступа к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. Способы их эффективного решения определены Стратегией.

Реализация указанных основных приоритетов и целей осуществляется в соответствии с:

указами Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», от 04.02.2021 № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации»**;**

Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;

Областным законом от 05.07.2013 № 1115-ЗС «Об обеспечении на территории Ростовской области беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур»;

К концу реализации муниципальной программы ее цели планируются к достижению посредством следующих показателей, отражающих конечный социально-экономический эффект от реализации муниципальной программы:

увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов проживающих в Манычском сельском поселении до 100 процентов к 2030 году.

II. ПАСПОРТ

муниципальной программы Манычского сельского поселения

«Доступная среда»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Куратор муниципальной программы |  | Бавина Галина Павловна, глава Администрации Манычского сельского поселения |
| 1.2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы |  | Метелкина Ирина Андреевна, ведущий специалист – экономист администрации Манычского сельского поселения |
| 1.3. | Срок реализации муниципальной программы |  | этап I: 2019 – 2024 годы;  этап II: 2025 – 2030 годы |
| 1.4. | Цели муниципальной программы |  | создание на территории Манычского сельского поселения безбарьерной среды, посредством достижения 100 процентов доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов;  увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов проживающих в Манычском сельском поселении до 90 процентов к 2030 году; |
| 1.5. | Параметры финансового обеспечения муниципальной программы |  | 0,0 тыс. рублей тыс. рублей:  этап I: 0,0 тыс. рублей;  этап II: 0,0 тыс. рублей |
| 1.6. | Связь с национальными целями развития Российской Федерации, государственными программами Ростовской области |  | [государственная программа](https://internet.garant.ru/document/redirect/72216666/1000) Ростовской области «Доступная среда», утвержденная [постановлением](https://internet.garant.ru/document/redirect/72216666/0) Правительства Ростовской области от 15.10.2018 № 639 |

2. Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показа-теля | Признак возраста-ния/убыва-ния | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показателя | Базовое значение показателя | | Значения показателей | | | | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь  с показа-телями национальных целей | Информа-ционная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030  (справочно) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. Цель муниципальной программы «Создание на территории Сальского района безбарьерной среды, посредством достижения 100 процентов доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов проживающих в Сальском районе до 90 процентов к 2030 году; | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры Манычского сельского поселения | МП | возрастания | процентов | ведомственный | 90,0 | 2023 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 100,0 | Постановление Администрации  Манычского сельского поселения от 08.11.2018 № 53 «Об утверждении муниципальной программы  Манычского сельского поселения «Доступная среда» | Администрация Манычского сельского поселения | – | – |
| 1.2. | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности проживающих инвалидов в Манычском сельском поселении | МП | возрастания | процентов | ведомственный | 84,0 | 2023 | 84,0 | 85,0 | 87,0 | 100,0 | Постановление Администрации  Сальского района от 08.11.2018 № 53 «Об утверждении муниципальной программы  Манычского сельского поселения «Доступная среда» | Администрация Манычского сельского поселения | – | – |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения

3. Перечень структурных элементов муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задача структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Комплекс процессных мероприятий  1.1. «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»  Ответственный за реализацию: Администрация Манычского сельского поселения Сальского района Ростовской области  Срок реализации: 2025 – 2030 годы | | | |
| 1.1.1. | Обеспечение повышения уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Выявление потребности в обеспечении доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры |
| 2. Комплекс процессных мероприятий «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество»  Ответственный за реализацию: Администрация Манычского сельского поселения Сальского района Ростовской области  Срок реализации: 2025 – 2030 годы | | | |
| 2.1. | Формирование условий для социальной интеграции инвалидов в общество посредством создания информационной доступности | Социальная интеграция инвалидов в общество, повышение информационной доступности | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, от общей численности инвалидов проживающих в Сальском районе; |

4. Параметры финансового обеспечения муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа Манычского сельского поселения «Доступная среда» (всего),  в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Манычского сельского поселения (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет района,  в том числе за счет средств(внебюджетные): | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» (всего),  в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Манычского сельского поселения (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет района, в том числе за счет средств (внебюджетные): | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Манычского сельского поселения (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет района,  в том числе за счет средств (внебюджетные): | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

III. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»комплекса процессных мероприятий «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» (далее – комплекс процессных мероприятий) | – | Администрация Манычского сельского поселения Сальского района Ростовской области  (Бавина Галина Павловна, глава Администрации Манычского сельского поселения Сальского района Ростовской области) |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Сальского района | – | Постановление Администрации Манычского сельского поселения  от 08.11.2018 №53 «Об утверждении муниципальной программы Манычского сельского поселения «Доступная среда» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Признак возраста-ния/убыва-ния | Уровень показа-теля | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя | | Значения показателей по годам | | | | Ответственный за достижение показателя | Информа-ционная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030  (справочно) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов, проживающих в Манычском сельском поселении | возраста-ния | МП | процентов | 83,0 | 2023 | 85,0 | 86,0 | 87,0 | 90,0 | Администрация Манычского сельского поселения Сальского района Ростовской области | - |
| 1.2. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры | возраста-ния | МП | процентов | 100,0 | 2023 | 100 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Администрация Манычского сельского поселения Сальского района Ростовской области | - |
| 1.3 | Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | озраста-ния | МП | процентов | 100,0 | 2023 | 100 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Администрация Манычского сельского поселения Сальского района Ростовской области |  |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения

МП – муниципальная программа

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение результата  по годам реализации | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (спра  вочно) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечение повышения уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Адаптированы приоритетные объекты социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения путем ремонта и дооборудования техническими средствами адаптации (создание информационной доступности зданий, устройство санитарно-гигиенических комнат, отделка помещений визуальными и тактильными средствами, установка подъемников, поручней, ограждений, пандусов, приобретение спортивного оборудования, инвентаря и экипировки, компьютерной техники и оргтехники, изданий специализированных форматов) | приобретение товаров, работ и услуг | оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры техническими средствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | единиц | 1 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ– общероссийский классификатор единиц измерения

# 4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» (всего), в том числе: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Манычского сельского поселения (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет района, в том числе за счет средств (внебюджетные): | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Мероприятие (результат)  «Адаптированы приоритетные объекты социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения путем ремонта и дооборудования техническими средствами адаптации (создание информационной доступности зданий, устройство санитарно-гигиенических комнат, отделка помещений визуальными и тактильными средствами, установка подъемников, поручней, ограждений, пандусов, приобретение спортивного оборудования, инвентаря и экипировки, компьютерной техники и оргтехники, изданий специализированных форматов)(всего), в том числе: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Манычского сельского поселения (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет района, в том числе за счет средств (внебюджетные):  федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Примечание.

Используемые сокращения:

тыс. рублей - тысяч рублей

Х – данные ячейки не заполняются

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 - 2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель  (наименование отраслевого (функционального) органа Администрации Сальского района, структурного подразделения, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечение повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1.  «Адаптированы приоритетные объекты социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения путем дооборудования техническими средствами адаптации (создание информационной доступности зданий, устройство санитарно-гигиенических комнат, отделка помещений визуальными и тактильными средствами, установка подъемников, поручней, ограждений, пандусов, приобретение спортивного оборудования, инвентаря и экипировки, компьютерной техники и оргтехники, изданий специализированных форматов)» | Х | Администрация Манычского сельского поселения Сальского района | информация о ходе исполнения | информацион-ная система отсутствует |

IV. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ответственный за разработкуи реализацию комплекса процессных мероприятий «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество»  (далее – комплекс процессных мероприятий) | – | Администрация Манычского сельского поселения  (Бавина Галина Павловна, глава Администрации Манычского сельского поселения Сальского района Ростовской области) |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Сальского района | – | Постановление Администрации Манычского сельского поселенияСальского района  от 08.11.2018 №53 «Об утверждении муниципальной программы Манычского сельского поселения «Доступная среда» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя | | Значения показателей по годам | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030  (справочно) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Формирование условий для социальной интеграции инвалидов в общество посредством создания информационной доступности» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов | возрастания | МП | процентов | 73,0 | 2023 | 75,0 | 76,0 | 77,0 | 80,0 | Администрация Манычского сельского поселения Сальского района Ростовской области | – |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения

МП – муниципальная программа

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | | Характеристика | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://internet.garant.ru/document/redirect/179222/0)) | | Базовое значение | | | Значение результата по годам реализации | | | |
| значение | | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (справочно) |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Формирование условий для социальной интеграции инвалидов в общество посредством создания информационной доступности» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Создание информационной доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения Создание | реализация прав инвалидов в обществе посредством создания информа-ционной доступности | доступ инвалидов к средствам массовой информации, размещение материалов в средствах массовой информации, сети «Интернет», проведение для ин-валидов и других ма-ломобильных групп населения мероприя-тий, направленных на развитие их творческих способностей, повышение уровня культурного развития, участие в общественной жизни города и района | | процен  тов | 100,0 | | 2023 | | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения

# 4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа Манычского сельского поселения «Доступная среда» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Манычского сельского поселения (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет Манычского сельского поселения,  в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Манычского сельского поселения (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет Манычского сельского поселения, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Примечание.

Используемое сокращение:

Х – данные ячейки не заполняются

# 5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата),  контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель  (наименование отраслевого (функционального) органа Администрации Сальского района, структурного подразделения, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система  (источник данных) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Формирование условий для социальной интеграции инвалидов в общество посредством создания информационной доступности» | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Создание информационной доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения» | Х |  |  |  |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.  Размещение необходимой информации на официальныхсайтах, на стендах в учреждениях и в средствах массовой информации, сети «Интернет» | 31декабря 2025  31декабря 2026  31декабря 2027 | Администрация Манычского сельского поселения Сальского района (Бавина Г.П. – глава Администрации Манычского сельского поселения Сальского района, Метелкина И.А. – ведущий специалист-экономист Администрации Манычского сельского поселения Сальского района) | информация о ходе исполнения | информационная система отсутствует |
| 1.3. | Контрольная точка 1.2.  Проведение совместно с общественными организациями инвалидов анкетирования инвалидов и других маломобильных групп населения по вопросам оценки доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и отношения населения к проблемам инвалидов | 31декабря 2025  31декабря 2026  31декабря 2027 | Администрация Манычского сельского поселения Сальского района (Бавина Г.П. – глава Администрации Манычского сельского поселения Сальского района, Метелкина И.А. – ведущий специалист-экономист Администрации Манычского сельского поселения Сальского района) | информация о ходе исполнения | информационная система отсутствует |

Примечание.

Используемое сокращение:

Х – данные ячейки не заполняются

Глава Администрации

Манычского сельского поселения Г.П. Бавина