Ростовская область

Сальский район

Администрация Манычского сельского поселения

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

05.03.2025 № 32

п. Степной Курган

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Манычского

сельского поселения «Защита населения и

территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и

безопасности людей на водных объектах»

В соответствии с постановлением Администрации Манычского сельского поселения от 19.10.2018 г. № 40 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Манычского сельского поселения»:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Манычского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2023 год согласно приложения к настоящему распоряжению.

2. Разместить настоящее распоряжение в сети Интернет на официальном Интернет-сайте Администрации Манычского сельского поселения.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

5. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Манычского сельского поселения Г.П.Бавина

Приложение

к распоряжению Администрации

Манычского сельского поселения

от 05.03.2025 № 32

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Манычского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2024 год

Муниципальная программа Манычского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Манычского сельского поселения от 11.10.2023 № 59.

Выполнение муниципальной программы является этапом реализации стратегических целей:

обеспечение защиты населения, территорий, объектов жизнеобеспечения населения и критически важных объектов от угроз природного и техногенного характера;

обеспечение пожарной безопасности;

предупреждение чрезвычайных ситуаций.

|  |
| --- |
| В результате выполнения программных мероприятий достигнута положительная динамика при достижении стратегических целей.  Средства федерального и областного бюджетов на реализацию мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы за отчетный финансовый год не предусмотрены.  Программа включает в себя 2 подпрограммы:  - «Пожарная безопасность»;  - «Обеспечение безопасности на воде».  Сведения о достижении показателей (индикаторов) Программы за 2024 год приведены в таблице № 1.  Реализация Программы осуществлялась в соответствии с Планом реализации Программы на 2024 год. Выполнение основных программных мероприятий представлено в таблице № 2.  На реализацию Программы в 2024 году предусмотрено средств в размере 17,9 тыс. рублей, все средства местного бюджета.  По состоянию на 01.01.2025 фактическое исполнение по программе составило 100,0 % в размере 17,9 тыс. рублей.  Сведения об использовании средств, выделенных на реализацию Программы в 2024 году, представлены в таблице № 3.  Подпрограмма 1.  «Пожарная безопасность».  На реализацию мероприятий подпрограммы «Пожарная безопасность»финансирование предусмотрено 2,2 тыс. рублей, все средства местного бюджета. Фактическое исполнение составило 100,0% или 2,2 тыс. рублей.  В 2024 году на территории Манычского сельского поселения произошло пожаров и возгораний 24, погибшие и травмированные отсутствуют.  Силы и средства противопожарных сил поселения обеспечиваются добровольной пожарной командой и дружиной поселения. Однако этого явно недостаточно для прикрытия в противопожарном отношении всех населенных пунктов в Манычском сельском поселении.  Основными проблемами пожарной безопасности являются:  несвоевременное сообщение о пожаре (возгорании) в пожарную охрану;  несвоевременное прибытие подразделений пожарной охраны к месту вызова из-за удаленности;  низкий уровень защищенности населения, территорий и учреждений социальной сферы от пожаров;  Эффективность ликвидации чрезвычайных ситуаций во многом определяется наличием материальных ресурсов. Достаточность материальных ресурсов позволяет в минимальные сроки локализовать чрезвычайную ситуацию, уменьшить масштабы ее последствий и решить главную задачу - спасти и организовать первоочередное жизнеобеспечение пострадавших.  Подпрограмма 2.  «Обеспечение безопасности на воде».  На реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение безопасности на воде»в 2024 годуфинансирование составило 15,7 тыс. рублей. Исполнение подпрограммы составило 100,0% или 15,7 тыс. рублей.  Сферой реализации подпрограммы является организация эффективной деятельности в области обеспечения безопасности на водных объектах.  Гибель людей на водных объектах по количеству случаев находится на 3 месте после гибели в дорожно-транспортных происшествиях и при пожарах. Основными причинами гибели людей являются купание в необорудованных для этого местах и несоблюдение правил безопасности на воде.  В 2024 году в Манычском сельском поселении отсутствовали происшествия на водных объектах, утонувших нет.  Проведение поисково-спасательных работ на водных объектах и аварийно-спасательных работ на суше характеризуются наличием факторов, угрожающих жизни и здоровью, и требуют специальной подготовки и оснащения спасателей.  Исходя из существующих угроз на водных объектах в Манычском сельском поселении необходимо продолжить активную работу по пропаганде безопасности на водных объектах. |

Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Манычского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (индикатор)   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| 2023 год  факт | 2024 год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | | | | | | |
| 3. | Количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах | единиц | 92 | 92 | 92 | Всего за год проведено 0 встреч, бесед, и профилактических выездов. |
| 5 | Охват населения оповещаемого системой оповещения | тыс.человек | 2,0 | 2,0 | 2,0 | Охват населения Манычского сельского поселения - 100% |
|  | | | | | | |  |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | | | | | | |
| 1.1. | «Количество выездов на тушение пожаров» | единиц | 20 | 22 | 22 |  |
| 1.2. | «Количество спасенных людей при пожарах» | человек | - | - | - | Увеличение пожаров и возгораний вследствие погодных условий и других причин. |
| Подпрограмма 2. «Обеспечение безопасности на воде» | | | | | | |
| 2.1. | «Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах» | единиц | 60 | 62 | 62 | Беседы, вручение памяток о мерах безопасности на льду в зимний период и на водных объектах летний купальный сезон. |
| 2.2. | «Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных и других учебных заведениях» | единиц | 10 | 10 | 10 |  |

Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Манычского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель  заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | | | | | | | | | |
| 2.2. | Дооснащение снаряжением членов добровольной пожарной дружины | Администрация Манычского сельского поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | улучшение оперативных возможностей по оказанию помощи населению | - | Отсутствие средств |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности на воде» | | | | | | | | | |
| 3.1. | Дооснащение снаряжением членов добровольной пожарной дружины | Администрация Манычского сельского поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств добровольной пожарной дружины | Выполнено - обеспечено поддержание высокой готовности сил и средств добровольной пожарной дружины |  |

Таблица 3

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Манычского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

за 2024 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы  муниципальной программы,  основного мероприятия | Источники финансирования | Объем  расходов, предусмотренных муниципальной программой  (тыс. руб.) | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная  программа | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | всего | 17,9 | 17,9 |
| областной бюджет | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет | 17,9 | 17,9 |
| внебюджетные источники | - | - |
|  |  |  |
| Подпрограмма 1 | Пожарная безопасность | всего | 2,2 | 2,2 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| местный бюджет | 2,2 | 2,2 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | Обеспечение безопасности на воде | всего | 15,7 | 15,7 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| местный бюджет | 15,7 | 15,7 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
|  |  |  |

**Оценка эффективности реализации**

**муниципальной программы Манычского сельского поселения**

**«Защита населения и территорииот чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2024 год**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена на основе:

1) оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путём сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений, приведённых в таблице № 1. С учётом вышеизложенного можно сделать вывод, что по степени достижения целей и решения задач Программа исполнена на 100,0%.

2) по степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств всех уровней бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы, определённой путём сопоставления фактических и плановых объёмов финансирования муниципальной программы в целом и её подпрограмм, представленных в таблице № 3, из всех источников ресурсного обеспечения в целом, муниципальная программа исполнена 100,0%, что соответствует установленным интервалам значений для отнесения Программы к высокому уровню эффективности.

3) по степени реализации мероприятий муниципальной программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий подпрограммы на основе плана реализации муниципальной программы на 2024 год Программа выполнена на 100,0% (таблица № 2), что соответствует установленным интервалам значений для отнесения Программы к высокому уровню эффективности.

Методика оценки эффективности муниципальной программы и полученные расчётным путём, показатели являются основанием для заключения: муниципальная программа Манычского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в 2023 году реализована (расчётное значение 99,9).

Реализация мероприятий Программы позволила снизить общее количество пожаров, гибели людей и материальных потерь на территории Манычского сельского поселения, создать систему повышения уровня пожарной безопасности и обеспечения оптимального реагирования на угрозы возникновения пожаров со стороны населения.