Российская Федерация

Ростовская область

Сальский район

Администрация Манычского сельского поселения

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

03 марта 2021 г.                                                                                                  № 22

пос. Степной Курган

Об утверждении отчета о  реализации

муниципальной  программы Манычского

сельского поселения «Обеспечение

качественными  жилищно-коммунальными

услугами населения Манычского сельского поселения»

В соответствии с Постановлением Администрации Манычского сельского поселения от 19.10.2018 № 40а «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Манычского сельского поселения»:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Манычского сельского поселения «Обеспечение качественными  жилищно-коммунальными услугами населения Манычского сельского поселения» за 2020 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее распоряжение в сети Интернет на официальном Интернет-сайте Администрации Манычского сельского поселения.

3. Обнародовать настоящее распоряжение на территории Манычского сельского поселения

4.Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального обнародования.

5.  Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Манычского сельского поселения                                                                        Г.П. Бавина

Приложение к распоряжению

Администрации Манычского

сельского поселения

от 03.03.2021  № 22

Отчет

о реализации муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Манычского сельского поселения» за  2020

Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Манычского сельского поселения» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Манычского сельского поселения от 25.10.2013г. №130 (в редакции с изменениями и дополнениями).

Целью выполнения муниципальной программы является обеспечение нормативного качества жилищно-коммунальных услуг и нормативной надежности систем коммунальной инфраструктуры, повышение энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры, оптимизация затрат на производство коммунальных ресурсов, а также создание комфортных условий проживания на территории Сандатовского сельского поселения.

Программа включает в себя 2 подпрограммы:

1. «Содержание сетей уличного освещения Манычского сельского поселения»;

2.  «Благоустройство территории Манычского сельского поселения».

На реализацию Программы в 2020 году предусмотрено средств в размере  1423,2  тыс. рублей, в том числе:

- местный бюджет – 1423,2 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2021 фактическое исполнение по программе составило 89,2 % или 1269,7 тыс. рублей, в том числе:

- местный бюджет – 89,4% или 1269,7 тыс. рублей.

Сведения об использовании средств, выделенных на реализацию Программы в 2020 году,  представлены в таблице № 1.

Сведения о достижении показателей (индикаторов) Программы за 2020 год приведены в таблице № 2.

Реализация Программы осуществлялась в соответствии с Планом реализации Программы на 2020 год. Выполнение основных  программных мероприятий  представлено в таблице № 3.

Подпрограмма 1

«Содержание сетей уличного освещения Манычского сельского поселения»

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 году предусмотрено средств в размере 969,3 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

- областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

- местный бюджет – 969,3 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2021 фактическое исполнение по подпрограмме составило 88,6 % или 858,5 тыс. рублей.

В рамках данного мероприятия заключены муниципальные контракты:

а) на оплату лимитов уличного освещения. Цена контракта составляет 482,2 тыс.  руб. Финансирование работ осуществляется за счет средств местного бюджета – 375,6 тыс. руб.;

б) поставка электротоваров и обслуживание линий уличного освещения. Финансирование работ осуществлялось за счет средств местного – 482,9 тыс.рублей.

Подпрограмма 2

«Благоустройство территории Манычского сельского поселения»

Основное мероприятие 2.2. Прочие расходы по благоустройству.

В рамках данного мероприятия осуществлены расходы на покос сорной растительности, аккарицидные обработки детских площадок, приобретение материалов для проведения работ по благоустройству территории, работы по отлову, транспортировке и содержанию безнадзорных животных, спил сухих деревьев. Финансирование осуществлялось за счет средств местного бюджета – 343,3 тыс. рублей и внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей

Таблица 1

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Манычского сельского поселения»

за  2020

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Манычского сельского поселения» | всего | 1423,2 | 1269,7 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 1423,2 | 1269,7 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Содержание сетей уличного освещения | всего | 969,3 | 858,5 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 969,3 | 858,5 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Благоустройство территории Манычского сельского поселения | всего | 383,8 | 343,3 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 383,8 | 343,3 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Таблица 2

Таблица 2

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Манычского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Содержание сетей уличного освещения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Содержание сетей уличного освещения | км | 9,4 | 9,4 | 9,4 |  |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Манычского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Уборка территории | м. кв. | 17000 | 17000 | 17000 |  |
| 2.2. | Покос сорной растительности | м. кв. | 30000 | 32000 | 32000 |  |

Таблица 3

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Сандатовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Содержание сетей уличного освещения | Ведущий специалист (муниципального хозяйста Пономаренко В.В | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Создание комфортных условий для проживания населения на территории Манычского сельского поселения | Сумма профинансированных средств 858,5тыс. руб. |  |
| 2.2. | Благоустройство территории Манычского сельского поселения | Ведущий специалист (муниципального хозяйста Пономаренко В.В. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Создание комфортных условий для проживания населения на территории Манычского сельского поселения | Сумма профинансированных средств 343,3 тыс. руб. |  |
| 2.3 | Контрольное событие Создание комфортных условий для проживания населения на территории Манычского сельского поселения | Ведущий специалист (муниципального хозяйста Пономаренко В.В. | X | 31.12.2020 | X | 31.12.2020 |  |  |  |